## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Team Assembly | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 7
Discuss Ideas | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 4
Finalize Idea | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 5
Complete Phase 1 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 5
Present Phase 1 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0
Develop Phase 2 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 28
Present Phase 2 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0
Develop Phase 3 | 2026-03-23 | 2026-04-20 | 28
Present Phase 3 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0
Develop Phase 4 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 14
Present Phase 4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0
Project Completeion | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7